| «Принято» На педагогическом совете МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова Протокол №_____________ от «_____»_________20___г. | «Утверждаю» Заведующий МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова ________________Н.И. Акинина приказ №_______ от «_____»_________20___г. |
| --- | --- |

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного   «Ландыш» города Балашова Саратовской области» на 2013-2015гг.

Балашов 2014

Цель: создание нормативного, финансово-экономического, организационного, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова.

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова.

- Привести в соответствие с требованиями  ФГОС ДО нормативно-правовую базу  МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогических работников ДОУ

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Показатели | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |
| 1.1 | Принятие решения органом государственно-общественного управления (управляющим советом) о введении в образовательном учреждении ФГОС ДО | Заведующий | Наличие протокола заседания органа государственно-общественного управления, на котором принято решение, заверенного (согласованного учредителем) |  | март |  |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Приказ о разработке и утверждении плана-графика внедрения ФГОС дошкольного образования; План-график |  | Январь-март |  |  |
| 1.3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Перечень документов, адрес страницы сайта, на котором размещены документы | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 1.4 | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования | Заведующий | Нормативная база, соответствующая ФГОС ДО |  | Февраль-декабрь | В течение года |  |
| 1.5 | Корректировка ООП ОО, реализующей программу ДО, в условиях отсутствия реестра ОП ДО | Зам. зав. по ВОР | Перечень изменений, протокол педсовета, приказ о внесении изменений |  | июнь |  |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы образовательной организации | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Наличие основной образовательной программы образовательной организации, соответствующей требованиям ФГОС |  | Сентябрь-декабрь 2014 | В течение года |  |
| 1.7 | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | Зам. зав. по ВОР | Перечень учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы ДОО |  | Сентябрь-декабрь 2014 | В течение года |  |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |
| 2.1 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий | Наличие локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат; Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; |  | В течение года | В течение года |  |
| 2.2 | Определение объемов расходов, необходимых для реализации ООП | Заведующий | Объемные финансовые показатели |  | Февраль-декабрь | В течение года | В течение года |
| 3. Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |
| 3.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Наличие приказа, положений, плана работы группы, протоколов заседаний | декабрь |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования; разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами. | Зам. зав. по ВОР | Наличие модели единого образовательного пространства |  | В течение года | В течение года | В течение года |
| 3.3 | Включение в план методической работы вопросов, связанных с введением ФГОС ДО(участие в работе РМО, семинары, вебинары круглые столы, консультации,) | Зам. зав. по ВОР | Наличие плана методической работы (раздела плана в части сопровождения введения ФГОС), приказа об его утверждении |  | В течение года | В течение года | В течение года |
| 3.4 | Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов Учреждения (в свете введения ФГОС ДО). | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Наличие информационной справки, диагностических материалов |  | май | май |  |
| 3.5 | Изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией; изучение мнения родителей (законных представителей по вопросам введения ФГОС). | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Наличие информационной справки, диагностических материалов |  | май | май |  |
| 3.6 | Самооценка готовности ОО к введению ФГОС ДО | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Приказ о проведении самооценки, результаты |  | май |  |  |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |
| 4.1 | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Наличие плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с ведением ФГОС ДО |  | Февраль-декабрь | В течение года | В течение года |
| 4.2 | Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и программ повышения квалификации руководящих работников ДОУ по проблеме введения и реализации ФГОС ДО | Заведующий Зам. зав. по ВОР | Доля педагогических и руководящих работников ДОУ прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников ДОУ (%) | Сентябрь-декабрь | Февраль-декабрь | В течение года | В течение года |
| 4.3 | Формирование заказа на повышение квалификации Заведующий | Заведующий | Наличие заявок |  | август | август | август |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |
| 5.1 | Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Зам. зав. по ВОР | Наличие на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования |  | В течение года | В течение года | В течение года |
| 5.2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Зам. зав. по ВОР Педагоги | Наличие материалов на сайте ОО, папок- передвижек с информацией о реализации ФГОС, протоколы родительских собраний |  | В течение года | В течение года | В течение года |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Наличие на сайте ОО материалов самообследования |  | август | август | август |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения Учреждения с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий Зам. зав по ВОР | Наличие материалов самообследования ОО |  | май | май | май |
| 6.2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Зам. зав по ВОР | Наличие материалов самообследования ОО |  | май | май | май |
| 6.3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий Зам. зав по ВОР | Наличие материалов самообследования ОО |  | В течение года | В течение года | В течение года |
| 6.4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий | Наличие материалов самообследования ОО |  | В течение года | В течение года | В течение года |